TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

k projektové dokumentaci

pro stavební povolení stavby

„REKULTIVACE SKLÁDKY ZÍKŮV LOM“

# GEOLOGICKÉ PODMÍNKY  A PODMÍNKY PRO ZEMNÍ PRÁCE

Skládka komunálního odpadu je situována v opuštěném lomu (Zíkův lom) o rozměrech cca délky 160 m  a šířky  45 m, kde se v minulosti těžila turmalinická rula.

Lom se nachází v žíle turmalinické žuly, okolní horniny jsou  migmatitizované pararuly. Kvartérní pokryv je tvořen hlinitým eluviem s kamenitou příměsí. Skládka je zavezena cca z 90%. Mocnost vrstvy uložených odpadů se pohybuje okolo 25 m. Okraje skládky tvoří lesní pozemek.

Navržený rozsah prací zasahuje především do navezených materiálů. Návrh konečné nivelety skládky se snažil minimalizovat zásah do vlastního skládkového tělesa. Určité odtěžení (1424 m3) je však nutné z hlediska přijatelné konečné konfigurace a stability strmých svahů. Oproti předpokladům se může toto číslo zvýšit při případných problémech s úpravou povrchu pod těsněním. Při zhutňování bez vibrace nesmí docházet k výrazným deformacím, jinak bude nevhodný materiál podloží nahrazen vhodnějším. Podloží je výrazně nehomogenní vlivem různého složení odpadů a proto je nemožné ve fázi projektových prací zjistit rozsah této případné sanace podloží.

Mimo vlastní těleso skládky se výkopy příkopů provádí na okrajích skládky a lesního porostu. Tomu odpovídá i charakter odtěžovaných zemin. Protože předpokládáme možnou kontaminaci zemin v blízkosti skládky, bude takto získaná zemina použita pod jílové těsnění jako inertní vrstva tl. 20 cm. Pro práce mimo vlastní skládku je uvažována 3. třída těžitelnosti, lepivost 50 %.

Výkopy pro sběrač P a zatrubněnou část příkopu P2 budou provedeny v rýze šířky 1,0 m se zapažením. Povrch bude vrácen do původního stavu.

# DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

V rámci rekultivačních prací budou využívány současné cesty. Ve spodní části skládky to bude panelová cesta p.č. 477/8 a asfaltová komunikace p.č. 1712 a Hejrovská cesta p.č. 300/15. Na horní hranu je možný příjezd polní cestou p.č. 1704, která začíná za sídlem organizace Lesy ČR a.s.. Stávající cesty jsou v dobrém technickém stavu a nepředpokládáme jejich úpravu před započetím stavby. Po ukončení stavby budou pouze opraveny případné poničené úseky těchto cest.

Materiál na jílové těsnění a biologickou vrstvu bude dovážen z cca 9 –11 km vzdálených zemníků. Doprava těchto materiálů bude probíhat po komunikaci č. 105, dále kolem sídla organizace Lesy ČR a.s. tak, aby se vyhnula městu Hluboká nad Vltavou a nezatěžovala hlukem a prašností.

# PODMÍNKY PRO NAVÁŽENÝ MATERIÁL

Výběr vhodného materiálu pro minerální těsnění je hlavním aspektem, ovlivňujícím kvalitu díla. Jeho dosažitelnost pak v zásadní míře určuje jeho ekonomiku. Před zahájením prací na těsnící vrstvě budou provedeny zkoušky hutnění a propustnosti materiálu do těsnící vrstvy. Objektivně je třeba posoudit zdroj tohoto materiálu z hlediska požadovaného objemu, dostupnosti pro techniku, dopravní vzdálenosti apod.

Pro materiál do vrchní biologické vrstvy nejsou stanovena kritéria propustnosti a možnosti hutnění. Materiál musí splňovat ustanovení ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Pro vrchní 30 cm vrstvu je počítáno s ornicí nebo kvalitními komposty. Pro vrstvu podorniční budou použity různé zeminy hlinité a hlinitopísčité, dále vhodné odpadní zeminy (výkopové materiály, zeminy po biodegradaci a kompostování apod.).

# POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projekt neřeší případnou etapizaci výstavby ani detailní postup dodavatele. Dále je uveden zjednodušený návrh postupu prací, vyplývající z návaznosti prací v jednotlivých objektech:

  - zařízení staveniště, úprava provizorních cest v areálu skládky, příprava míst pro deponování materiálu, odstranění porostů, odpadů vně skládkového tělesa a černých skládek v blízkosti, seštěpkování odstraněných porostů

  - výstavba sběrače P, včetně výustního objektu, podvrtu pod asfaltovou komunikací a opravou asfaltového povrchu v místě překopu v šířce 5 m na každou stranu potrubí

  - výkop příkopů P1 – P4

  - hrubé terénní úpravy v tělese skládky

  - vytvoření drenážní hrázky a výstavba sběrné šachty

  - násyp inertní 20 cm vrstvy z výkopu příkopů

  - vytvoření těsnící vrstvy

  - vytvoření biologické vrstvy

  - opevnění dna a svahů příkopů

  - ozelenění zrekultivované plochy

  - oprava komunikací a odstranění zařízení staveniště

# ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

Postup rekultivace v čase není v projektu upřesněn. Z hlediska provádění i dalšího určení závazných termínů:

    - Minerální těsnění není možno provádět v období dešťů a mrazů.

    - Období od zatěsnění plochy po vybudování funkčního systému povrchového odvodnění je třeba maximálně zkrátit. V deštivém období budou paty svahů výrazně zamokřovány a postup prací to může komplikovat.

    - Zatěsněnou plochu je třeba urychleně pokrýt krycí vrstvou, aby nedošlo k jejímu znehodnocení

    - Do doby aktivního zapojení porostu je třeba počítat s erozí strmých svahů skládky. Pokud toto období vyjde do letních měsíců s přívalovými srážkami a problematickým vzcházením zasetých porostů, je třeba počítat s větším objemem sanačních prací, popřípadě tuto situaci řešit dalšími technickými opatřeními (rohože, hydroosev apod.).

    - Výustní objekt do Vltavy bude vybudován v době, kdy bude snížená hladina vody ve Vltavě.

# PRÁCE VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP DODAVATELE

Jedná se zejména o speciální úpravu prudkých svahů. Je dobré konzultovat přesný postup prací s výrobcem nebo dodavatel příslušných geotextílií.

Výběr materiálu pro těsnění bude proveden s ohledem na požadovaný koeficient nepropustnost. Parametry tohoto materiálu určují zásadní měrou i stupeň bezpečnosti svahu pro sesutí vrchní vrstvy po vrstvě těsnění, když kritický případ může nastat po výrazných průsacích povrchové vody až na povrch těsnění (při zatékání povrchové vody trhlinami v horní biologicky aktivní vrstvě).

Toto riziko bude částečně odstraněno použitím speciálních svahových úprav. Ty byly navrženy pro sklony svahů větší než 1:2. Během provádění stavby pak může dojít k potřebě speciálních svahových úprav i na svazích o sklonu menším než 1:2, což by stavbu prodražilo.

Při provádění těsnění budou prováděny zkoušky nepropustnosti. V případě, že výsledky těchto zkoušek nevyhoví nebo bude těsnění následně znehodnoceno nevhodnou činností dodavatele, bude  materiál odstraněn a nahrazen novým. Do konstrukce nesmí být zabudován materiál namrzlý, převlhčený nebo jinak znehodnocený.

Práce spojené s těžbou materiálu pro těsnění musí provádět firma s příslušným oprávněním (báňský úřad).

# ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Projekt neurčuje přesné umístění zařízení staveniště. Doporučuje však dvě lokality, jednu u spodní příjezdové cesty a druhou na horní cestě. Stejně tak i skládky materiálu. Obě lokality jsou zakresleny v příloze H. – Situace POV a vytyčovací schéma stavby.

Pro příjezd na staveniště budou využity stávající cesty a nepředpokládá se budování nových. V místě není přípojka vody ani elektrické energie.

# STŘET S PODZEMNÍMI VEDENÍMI

Součástí dokladové části – příloha I jsou vyjádření správců sítí o existenci podzemních vedení v lokalitě stavby. Z nich vyplývá, že v místě skládky se nenachází žádná podzemní vedení, pouze sběrač P v km 0,0067 křižuje sdělovací kabelové vedení O2. Vedení tohoto kabelu je schematicky zakresleno v příloze H. – Situace POV a vytyčovací schéma stavby a také v podélném profilu sběrač P. Nejméně 14 dní před započetím prací bude objednáno vytyčení kabelu.

V současné době není známa žádná stávající hranice ochranného pásma pro skládku. Jiná ochranná pásma v dané lokalitě nejsou známa.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy a zákazy týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešena v souladu s ustanoveními zákoníku práce. 	Při práci z těžkou mechanizací musí být dodržovány směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a ustanoveními ČSN 73 3050 – Zemní práce.

- V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/200 Sb. „Zákon o ochraně veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Nařízení vlády č. 502/2001 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády 591/2006 Sb „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“

- Nařízení vlády 362/2005 Sb „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“

- ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem

- Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení - jedná se zejména o provádění prací výkopových, zajištění výkopu, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonáván občasně, hlavně při důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, bude uvědomen projektant, který navrhne potřebné úpravy.

- Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni ještě před zahájením stavebních prací. Skladování a doplňování pohonných hmot musí být prováděno jen na místech k tomu určených tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo vody.

Projekt byl zpracován z hlediska bezpečné realizace stavby. Dále jsou uvedeny hlavní rizikové práce, které budou na stavbě prováděny:

    - zemní práce (pažení jam, rýh, zabezpečení výkopů)

    - práce se strojním zařízení (pouze oprávněné, proškolené osoby, dodržování bezpečného odstupu od pracujících strojů)

    - doprava břemen (upevnění, oprávnění, proškolení vazačů)

    - doprava osob

    - zásahy do tělesa skládek (možnost tvorby methanu)

V Českých Budějovicích, prosinec 2015

Vypracovala : Ing. Jana Máchová