Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2021

a Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022

uzavřený dle ustanovení Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Buštěhrad**

se sídlem: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

zastoupená: Ing. arch. Danielou Javorčekovou, starostkou obce

IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214

### Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 202036562/0300

tel.: +420 312 250 301, e-mail: [obec.meu@mestobustehrad.cz](mailto:obec.meu@mestobustehrad.cz)

*dále jako „****Objednatel****“*

2. ZHOTOVITEL: **INVESSALES, spol. s r.o.**

se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

č. ú. 190784773/0600

tel.:+420 318 318 533, e-mail: [info@invessales.com](mailto:info@invessales.com)

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

41963

*dále jen „****Zhotovitel****“*

**t a k t o :**

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě v souladu s částí XX, bod 20.2. Smlouvy od dílo tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na stavbu – **Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad,** a to z důvodu provedení změny a doplnění této smlouvy.

I.

Smluvní strany se v souladu s částí XV SOD dohodly na změně ceny díla o vícepráce dle schválených změnových listů a změnových položkových rozpočtů víceprací/méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla uvedená v bodu 13.1. SOD a Dodatku č. 1 se mění z:

**11 543 851,13 Kč bez DPH 21%**

**O vícepráce ve výši 537 597,28 Kč bez DPH 21%**

**O méněpráce ve výši 266 917,10 Kč bez DPH 21%**

**Na konečnou cenu 11 814 531,31 Kč bez DPH 21%**

**Tzn. 14 295 582,89 Kč včetně DPH 21%** (2 481 051**,58 Kč DPH 21%)**.

II.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 schválilo zastupitelstvo obce Buštěhrad na svém zasedání dne 31. 8. 2022 Usnesení č. …….

**Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.**

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

MĚSTO BUŠTĚHRAD INVESSALES, spol. s r.o.

Zastoupeno starostkou Zastoupen jednatelem

Ing. arch. Danielou Javorčekovou Vasilijem Lakatyšem

V Buštěhradu dne 1. 9. 2022 V Praze dne 1. 9. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Přílohy:

* Změnový list č. 10 – Tesařské výměny – krov (vnitřní práce), vč. rozpočtu
* Změnový list č. 11 – Změna založení vnějšího schodiště, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 12 – Obklady, dlažby, povlakové krytiny, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 13 – Elektroinstalace 1. a 2. n. p., vč. rozpočtu
* Změnový list č. 14 – Přesuny radiátorů a přeložky topení, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 15 – Snížení podlahy m. č.103, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 16 – Oprava podlahy v m. č. 208, drážky ve zdivu, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 17 – Opravy vnitřních omítek, malby, vč. rozpočtu
* Změnový list č. 18 – Doplnění a vyrovnání zdiva pod vnější omítku, vč. rozpočtu